## 年間スケジュール
年間スケジュール（全案件まとめ）
| 予定 | 基準日(開始)→ | 2026-01-01 | ←変更で日付が動きます |  | 実績
No | 案件名 | 担当 | 開始 | 終了予定 | 完了 | 区分 | 2026/1 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
 | time axis 2026-01-01 to 2026-12-31
 | time axis 2026-01-01 to 2026-12-31
1 | A社 看板リニューアル | 原マシナリ | 2026-04-16 | 2026-09-01 | 2026-05-08 | 予定
実績
2 | B社 QR検品ライン | 佐藤 | 2026-05-10 | 2026-09-15 | 2026-06-15 | 予定
実績
3 | C社 設備更新 | 田中 | 2026-03-01 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 予定
実績

## A社_看板リニューアル
スケジュール（A社_看板リニューアル）
| 予定 | 基準日(開始)→ | 2026-04-01 | ←変更で日付が動きます |  | 実績
No | タスク | 担当 | 開始日 | 締切日 | 完了日 | 区分 | 2026/4 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
 | time axis 2026-04-01 to 2027-03-31
 | time axis 2026-04-01 to 2027-03-31
1 | 見積取得 | 原副社長 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 予定
実績
2 | 予算書作成 | 今井 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 予定
実績
3 | 発注(納期2か月) | 井上 | 2026-05-15 | 2026-05-30 |  | 予定
実績
4 | 制作(2か月) | 原副社長 | 2026-06-01 | 2026-07-30 |  | 予定
実績
5 | 工事 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  | 予定
実績
6 | 運用開始 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 予定
実績
7 | [5 empty] | 予定
実績
8 | [5 empty] | 予定
実績
9 | [5 empty] | 予定
実績
10 | [5 empty] | 予定
実績
11 | [5 empty] | 予定
実績
12 | [5 empty] | 予定
実績
13 | [5 empty] | 予定
実績
14 | [5 empty] | 予定
実績
15 | [5 empty] | 予定
実績
16 | [5 empty] | 予定
実績
17 | [5 empty] | 予定
実績
18 | [5 empty] | 予定
実績
19 | [5 empty] | 予定
実績
20 | [5 empty] | 予定
実績

## B社_QR検品ライン
スケジュール（B社_QR検品ライン）
| 予定 | 基準日(開始)→ | 2026-05-01 | ←変更で日付が動きます |  | 実績
No | タスク | 担当 | 開始日 | 締切日 | 完了日 | 区分 | 2026/5 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
 | time axis 2026-05-01 to 2027-04-30
 | time axis 2026-05-01 to 2027-04-30
1 | 要件定義 | 佐藤 | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 予定
実績
2 | 設計 | 鈴木 | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 予定
実績
3 | 製作 | 工場 | 2026-06-16 | 2026-08-20 |  | 予定
実績
4 | 導入 | 佐藤 | 2026-08-21 | 2026-09-15 |  | 予定
実績
5 | [5 empty] | 予定
実績
6 | [5 empty] | 予定
実績
7 | [5 empty] | 予定
実績
8 | [5 empty] | 予定
実績
9 | [5 empty] | 予定
実績
10 | [5 empty] | 予定
実績
11 | [5 empty] | 予定
実績
12 | [5 empty] | 予定
実績
13 | [5 empty] | 予定
実績
14 | [5 empty] | 予定
実績
15 | [5 empty] | 予定
実績
16 | [5 empty] | 予定
実績
17 | [5 empty] | 予定
実績
18 | [5 empty] | 予定
実績
19 | [5 empty] | 予定
実績
20 | [5 empty] | 予定
実績

## C社_設備更新
スケジュール（C社_設備更新）
| 予定 | 基準日(開始)→ | 2026-03-01 | ←変更で日付が動きます |  | 実績
No | タスク | 担当 | 開始日 | 締切日 | 完了日 | 区分 | 2026/3 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
 | time axis 2026-03-01 to 2027-02-28
 | time axis 2026-03-01 to 2027-02-28
1 | 現地調査 | 田中 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 予定
実績
2 | 発注 | 田中 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 予定
実績
3 | 据付工事 | 業者 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 予定
実績
4 | 試運転 | 田中 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 予定
実績
5 | [5 empty] | 予定
実績
6 | [5 empty] | 予定
実績
7 | [5 empty] | 予定
実績
8 | [5 empty] | 予定
実績
9 | [5 empty] | 予定
実績
10 | [5 empty] | 予定
実績
11 | [5 empty] | 予定
実績
12 | [5 empty] | 予定
実績
13 | [5 empty] | 予定
実績
14 | [5 empty] | 予定
実績
15 | [5 empty] | 予定
実績
16 | [5 empty] | 予定
実績
17 | [5 empty] | 予定
実績
18 | [5 empty] | 予定
実績
19 | [5 empty] | 予定
実績
20 | [5 empty] | 予定
実績