## 年間スケジュール
年間スケジュール（全案件まとめ） ※「集約」ボタンで各案件シートから自動取得
| 予定 | 基準日(開始)→ | 2026-01-01 | ←変更で日付が動きます |  | 実績
No | 案件名 | 担当 | 開始 | 終了予定 | 完了 | 区分 | 2026/1 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月
 | time axis 2026-01-01 to 2026-12-31
 | time axis 2026-01-01 to 2026-12-31
1 | A社 看板リニューアル | 原マシナリ | 2026-04-16 | 2026-09-01 | 2026-05-08 | 予定 | 2026-04-16: 見積取得; 2026-04-22: 予算書作成; 2026-05-15: 発注(納期2か月); 2026-06-01: 制作(2か月); 2026-08-01: 工事; 2026-09-01: 運用開始
実績
2 | B社 QR検品ライン | 佐藤 | 2026-05-10 | 2026-09-15 | 2026-06-15 | 予定 | 2026-05-10: 要件定義; 2026-05-21: 設計; 2026-06-16: 製作; 2026-08-21: 導入
実績
3 | C社 設備更新 | 田中 | 2026-03-01 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 予定 | 2026-03-01: 現地調査; 2026-03-16: 発注; 2026-05-01: 据付工事; 2026-07-01: 試運転
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績

## 月別
月別スケジュール
| 年 | 2026 | 月 | 5 | ←年・月を変えると切替
No | 案件名 | 担当 | 開始 | 終了予定 | 完了 | 区分 | 2026年5月
[7 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-31
[7 empty] | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
1 | A社 看板リニューアル | 原マシナリ | 2026-04-16 | 2026-09-01 | 2026-05-08 | 予定
実績
2 | B社 QR検品ライン | 佐藤 | 2026-05-10 | 2026-09-15 | 2026-06-15 | 予定
実績
3 | C社 設備更新 | 田中 | 2026-03-01 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績

## 簡易表
簡易スケジュール（月別・1ページ）
| 対象年 | 2026 | 青=予定の月 / 緑=完了済みの月
No | 案件名 | 担当 | 開始 | 終了予定 | 完了 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01
1 | A社 看板リニューアル | 原マシナリ | 2026-04-16 | 2026-09-01 | 2026-05-08
2 | B社 QR検品ライン | 佐藤 | 2026-05-10 | 2026-09-15 | 2026-06-15
3 | C社 設備更新 | 田中 | 2026-03-01 | 2026-07-10 | 2026-07-12

## A社_看板リニューアル
スケジュール（A社_看板リニューアル）
| 予定 | 基準日(開始)→ | 2026-04-01 | ←変更で日付が動きます |  | 実績
No | タスク | 担当 | 開始日 | 締切日 | 完了日 | 区分 | 2026/4 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
 | time axis 2026-04-01 to 2027-03-31
 | time axis 2026-04-01 to 2027-03-31
1 | 見積取得 | 原副社長 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 予定
実績
2 | 予算書作成 | 今井 | 2026-04-22 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | 予定
実績
3 | 発注(納期2か月) | 井上 | 2026-05-15 | 2026-05-30 |  | 予定
実績
4 | 制作(2か月) | 原副社長 | 2026-06-01 | 2026-07-30 |  | 予定
実績
5 | 工事 |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  | 予定
実績
6 | 運用開始 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  | 予定
実績
7 | [5 empty] | 予定
実績
8 | [5 empty] | 予定
実績
9 | [5 empty] | 予定
実績
10 | [5 empty] | 予定
実績
11 | [5 empty] | 予定
実績
12 | [5 empty] | 予定
実績
13 | [5 empty] | 予定
実績
14 | [5 empty] | 予定
実績
15 | [5 empty] | 予定
実績
16 | [5 empty] | 予定
実績
17 | [5 empty] | 予定
実績
18 | [5 empty] | 予定
実績
19 | [5 empty] | 予定
実績
20 | [5 empty] | 予定
実績

## B社_QR検品ライン
スケジュール（B社_QR検品ライン）
| 予定 | 基準日(開始)→ | 2026-05-01 | ←変更で日付が動きます |  | 実績
No | タスク | 担当 | 開始日 | 締切日 | 完了日 | 区分 | 2026/5 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
 | time axis 2026-05-01 to 2027-04-30
 | time axis 2026-05-01 to 2027-04-30
1 | 要件定義 | 佐藤 | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 予定
実績
2 | 設計 | 鈴木 | 2026-05-21 | 2026-06-10 | 2026-06-15 | 予定
実績
3 | 製作 | 工場 | 2026-06-16 | 2026-08-20 |  | 予定
実績
4 | 導入 | 佐藤 | 2026-08-21 | 2026-09-15 |  | 予定
実績
5 | [5 empty] | 予定
実績
6 | [5 empty] | 予定
実績
7 | [5 empty] | 予定
実績
8 | [5 empty] | 予定
実績
9 | [5 empty] | 予定
実績
10 | [5 empty] | 予定
実績
11 | [5 empty] | 予定
実績
12 | [5 empty] | 予定
実績
13 | [5 empty] | 予定
実績
14 | [5 empty] | 予定
実績
15 | [5 empty] | 予定
実績
16 | [5 empty] | 予定
実績
17 | [5 empty] | 予定
実績
18 | [5 empty] | 予定
実績
19 | [5 empty] | 予定
実績
20 | [5 empty] | 予定
実績

## C社_設備更新
スケジュール（C社_設備更新）
| 予定 | 基準日(開始)→ | 2026-03-01 | ←変更で日付が動きます |  | 実績
No | タスク | 担当 | 開始日 | 締切日 | 完了日 | 区分 | 2026/3 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
 | time axis 2026-03-01 to 2027-02-28
 | time axis 2026-03-01 to 2027-02-28
1 | 現地調査 | 田中 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-18 | 予定
実績
2 | 発注 | 田中 | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 予定
実績
3 | 据付工事 | 業者 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 2026-07-05 | 予定
実績
4 | 試運転 | 田中 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 2026-07-12 | 予定
実績
5 | [5 empty] | 予定
実績
6 | [5 empty] | 予定
実績
7 | [5 empty] | 予定
実績
8 | [5 empty] | 予定
実績
9 | [5 empty] | 予定
実績
10 | [5 empty] | 予定
実績
11 | [5 empty] | 予定
実績
12 | [5 empty] | 予定
実績
13 | [5 empty] | 予定
実績
14 | [5 empty] | 予定
実績
15 | [5 empty] | 予定
実績
16 | [5 empty] | 予定
実績
17 | [5 empty] | 予定
実績
18 | [5 empty] | 予定
実績
19 | [5 empty] | 予定
実績
20 | [5 empty] | 予定
実績

## 使い方・マクロ
使い方
【シート構成】
・年間スケジュール … 全案件の年間ガント（青=予定/緑=実績、バー上にタスク名）。「集約」ボタンで自動作成
・月別 … 年・月を変えるとその月だけ拡大表示
・簡易表 … 月単位の1ページ表（印刷向け）
・各案件シート … 案件ごとの詳細（コピーして増やす）
【案件の増やし方】
1. 案件シートをコピーし、シート名を案件名に変更
2. タスク/担当/開始日/締切日/完了日を入力（自動色塗り）
3. 年間スケジュールの『集約』ボタンを押す → 全案件が自動でまとまる
【マクロが動かない場合】Alt+F11 → 挿入→標準モジュール に下記を貼付し、図形ボタンに『集約』を割当
Option Explicit
' === 全案件シートを「年間スケジュール」に集約する ===
Sub 集約()
Dim wsM As Worksheet, ws As Worksheet
Dim n As Long, rp As Long, t As Long, off As Long
Dim baseD As Date, sd As Variant, nm As String
Application.ScreenUpdating = False
Set wsM = ThisWorkbook.Sheets("年間スケジュール")
baseD = wsM.Range("D2").Value
' 既存データ・ラベルをクリア（6〜45行）
wsM.Range("A6:F45").ClearContents
For rp = 6 To 45
wsM.Range(wsM.Cells(rp, 8), wsM.Cells(rp, 372)).ClearContents
Next rp
n = 0
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
If IsProjectSheet(ws) Then
rp = 6 + n * 2
If rp > 44 Then Exit For
wsM.Cells(rp, 1).Value = n + 1
wsM.Cells(rp, 2).Value = ws.Name
wsM.Cells(rp, 3).Value = ws.Range("C6").Value
wsM.Cells(rp, 4).Formula = "=MIN('" & ws.Name & "'!D6:D45)"
wsM.Cells(rp, 5).Formula = "=MAX('" & ws.Name & "'!E6:E45)"
wsM.Cells(rp, 6).Formula = "=IF(COUNT('" & ws.Name & "'!F6:F45)=0,"""",MAX('" & ws.Name & "'!F6:F45))"
' 予定バー上に各タスク名を配置
For t = 6 To 45
sd = ws.Cells(t, 4).Value
nm = CStr(ws.Cells(t, 2).Value)
If IsDate(sd) And Len(nm) > 0 Then
off = CLng(CDate(sd) - baseD)
If off >= 0 And off < 365 Then wsM.Cells(rp, 8 + off).Value = nm
End If
Next t
n = n + 1
End If
Next ws
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox n & " 件の案件を集約しました。", vbInformation, "集約"
End Sub
' 案件シートかどうか判定（ビュー系シートは除外）
Function IsProjectSheet(ws As Worksheet) As Boolean
Select Case ws.Name
Case "年間スケジュール", "月別", "簡易表", "使い方・マクロ"
IsProjectSheet = False
Case Else
IsProjectSheet = (ws.Range("A3").Value = "No" And ws.Range("G6").Value = "予定")
End Select
End Function